## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: DOM BOSCO - MG |  |  | VALOR: R$ 382.596,42 |  |  |  |  | DATA: 12/02/2021
OBRA: RECAPAGEM ASFÁLTICA C.B.U.Q EM VIAS URBANAS |  |  | LOCAL: PERIMETRO URBANO - MUNICÍPIO DE DOM BOSCO - MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 1 MÊS
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.87% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 3312.1 | 3312.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | RUA EMÍDIO SANTANA | Físico % | 13.77% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 52675.94 | 52675.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | RUA ALEIXO CORREIA | Físico % | 14.56% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 55711.1 | 55711.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | RUA SEBASTIÃO FERREIRA | Físico % | 9.89% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 37840.13 | 37840.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | RUA ZULMIRA RODRIGUES BARBOSA | Físico % | 15.2% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 58155.92 | 58155.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | RUA OSCAR TRAJANO DE MENEZES | Físico % | 9.65% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 36916.66 | 36916.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | RUA IZOLINA MARIA DE JESUS | Físico % | 10.32% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 39516.64 | 39516.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | AVENIDA CÂNDIDO PEREIRA CAMPOS | Físico % | 17.2% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 65799.32 | 65799.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | RUA MARÇAL LUIZ DE QUEIROZ | Físico % | 8.54% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 32668.61 | 32668.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 382596.42 | 382596.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CREA-MG | MÊS 1: 230293/D; MÊS 3: Observações:
| Vinícius Andrade Santos |  |  | CREA
Nelson Pereira de Brito

## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Nome da Prefeitura |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 46303.31 |  |  | DATA: dd/mm/aa
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q |  |  | LOCAL: Rua X, Bairro Y |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 8.541% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 3954.69 | 3954.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 53.49% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 15%
|  |  | Financeiro | 24766.63 | 1238.3315 | 4953.326 | 4953.326 | 4953.326 | 4953.326 | 3714.9945
3 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 10.8% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 5002.83 | 0 | 1250.7075 | 1250.7075 | 1250.7075 | 1250.7075 | 0
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 27.17% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 12579.16 | 0 | 3144.79 | 3144.79 | 3144.79 | 3144.79 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 11.22% | 20.19% | 20.19% | 20.19% | 20.19% | 8.023%
|  |  | Financeiro | 46303.31 | 5193.0215 | 9348.8235 | 9348.8235 | 9348.8235 | 9348.8235 | 3714.9945
Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG
LOGOMARCA E TIMBRE DO CONVENENTE